## 시트1
7월
[7 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
No | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 담당자 | 우선순위 | 진행도 | 7월 10: 기획; 7월 20: 준비; 7월 21: 발표
1 | 동작 | 주인공 | 앞뒤좌우 이동 | 윤여민 | 상 | bar: 7월 10 to 7월 11
|  |  | 대기상태 |  | 상 | bar: 7월 13
2 |  |  | 백스탭 |  | 중
3 |  |  | 달리기 |  | 중
|  |  | 걷기 |  | 중
4 |  |  | 구르기 |  | 상 | bar: 7월 14
5 |  |  | 구르기 공격 |  | 중
|  |  | 점프 |  | 중
|  |  | 점프 공격 |  | 중
6 |  |  | 오른손 동작 (약공) |  | 상 | bar: 7월 12 to 7월 13
7 |  |  | 왼손 동작 (약공) |  | 상 | bar: 7월 14 to 7월 15
8 |  |  | 오른손 동작 (강공) |  | 중
9 |  |  | 왼손 동작 (강공) |  | 상 | bar: 7월 16
10 |  |  | 패리 |  | 상 | bar: 7월 16
11 |  |  | 치명적인 일격 |  | 상 | bar: 7월 16
12 |  |  | 양손 무기 동작 (약공) |  | 하
13 |  |  | 양손 무기 동작 (강공) |  | 하
14 |  |  | 양손으로 잡기 |  | 하
15 |  |  | 상호작용 |  | 중
16 |  |  | 락온 |  | 상 | bar: 7월 18
17 |  |  | 락온 상태에서 이동 |  | 상 | bar: 7월 18
18 |  |  | 아이템 사용 (회복) |  | 상 | bar: 7월 18
|  |  | 마법 사용 |  | 하
19 |  |  | 아이템 교체 |  | 하
20 |  |  | 제스처 |  | 하
21 |  |  | 메뉴 열기 |  | 하
22 |  |  | 오른속 무기 교체 |  | 하
23 |  |  | 왼손 무기 교체 |  | 하
24 |  |  | 움츠린 피격 |  | 상 | bar: 7월 17
|  |  | 날라가는 피격 |  | 상 | bar: 7월 17
25 |  |  | 연속 공격 |  | 상 | bar: 7월 18
27 |  |  | 죽는 모션 |  | 상 | bar: 7월 19
28 |  |  | 방패 막는 모션 |  | 상 | bar: 7월 16
|  |  | 막고 날라가는 모션 |  | 상 | bar: 7월 18
29 |  |  | 방패 스태미나 그로기 모션 |  | 상 | bar: 7월 19
30 |  |  | 벽 공격 시 튕기는 모션 |  | 하
31
32 | 동작 | 보스 | 대기상태 | 박원서 | 상 | bar: 7월 10 to 7월 11
33 |  |  | 플레이어 응시 (머리 -> 몸 순 회전) |  | 상 | bar: 7월 11 to 7월 12
34 |  |  | 앞뒤 걷기 |  | 상 | bar: 7월 10 to 7월 11
35 |  |  | 양옆으로 걷기 |  | 상 | bar: 7월 11 to 7월 12
36 |  |  | 대쉬 |  | 상 | 보류 | bar: 7월 15
37 |  |  | 회피 동작 (옆으로 대쉬) |  | 중
38 |  |  | 일반 공격 |  | 상 | bar: 7월 12
39 |  |  | 일반 공격 2 |  | 상 | bar: 7월 12
40 |  |  | 연속 공격 |  | 상 | bar: 7월 13 to 7월 14
41 |  |  | 일반 공격 2 이후의 추가적인 공격 (순서 꼬기) |  | 중 | 보류 | bar: 7월 19
42 |  |  | 원거리 공격 |  | 중
43 |  |  | 대쉬 공격 |  | 중 | bar: 7월 17 to 7월 18
44 |  |  | 후면 공격 |  | 하
45 |  |  | 회피 동작 후 공격 |  | 하
46 |  |  | 피격 모션 (움찔) |  | 상 | 보류 | bar: 7월 12
47 |  |  | 그로기 모션 |  | 중 | 완료 | bar: 7월 13
48 |  |  | 패리 당함 모션 |  | 중
49 |  |  | 잡기 공격 (창 찌르기) |  | 중
50 |  |  | 추가 공격 패턴 (추후 확장) |  | 하
51
52
53 | AI | 보스 | 플레이어를 인지 | 박원서 | 상 | bar: 7월 14
54 |  |  | 플레이어의 공격 타이밍 인지 | 박원서 | 하
55 |  |  | ㄴ역공 | 박원서
56 |  |  | ㄴ회피 | 박원서
57 |  |  | 플레이어와의 거리 인지 | 박원서 | 중 | bar: 7월 16 to 7월 17
58 |  |  | ㄴ 근접 공격 중 멀어지면 공격 끊기 | 박원서 | bar: 7월 16 to 7월 17
59 |  |  | ㄴ 먼 경우 대쉬하여 접근 | 박원서 |  | 보류 | bar: 7월 16 to 7월 17
60 |  |  | ㄴ 대쉬하여 접근 시 확률적(혹은 의도적) 공격 | 박원서 |  | 보류 | bar: 7월 18
|  |  | ㄴ 일정 거리 범위에서 옆으로 걸으며 탐색전 | 박원서
61 |  |  | 플레이어가 뒤에 있을 경우 뒤쪽 공격 | 박원서 | 하
62 |  |  | 본인의 hp를 인지 | 박원서 | 하
63 |  |  | ㄴ 발악패턴 | 박원서
64 |  |  | 플레이어의 딜타임 보장 | 박원서 | 상 | bar: 7월 15
65 |  |  | 확률적(의도적)인 엇박 공격 | 박원서 | 중 | 보류 | bar: 7월 19
66 | Status | 보스 | HP | 박원서 | 상 | bar: 7월 10
67 |  |  | 강인도 | 박원서 | 상 | bar: 7월 10
68
69
70 | Game Mode | State | Game Mode 만들고, State 관리 | 박원서 | 상 | bar: 7월 23
71
| Level | 월드 | 필드 만들기 | 박원서 | 상 | bar: 7월 10
|  |  | 필드 업그레이드 | 박원서 | 상 | bar: 7월 26
|  |  | 보스방 입구 안개 | 박원서 | 상 | bar: 7월 25
|  |  | 입장 시 보스 활성화 | 박원서 | 상 | bar: 7월 25
72 |  |  | 화톳불 (시작, 보스방) | 윤여민 | 상 | bar: 7월 25
73 | UI | 인게임 | 체력바 | 윤여민 | 상 | bar: 7월 19; 7월 23
|  |  | 마나바 | 윤여민 | 하 | bar: 7월 24
|  |  | 스태미나바 | 윤여민 | 하 | bar: 7월 19; 7월 24
|  |  | 오른쪽 무기 | 윤여민 | 상 | bar: 7월 24
|  |  | 왼쪽 무기 | 윤여민 | 하 | bar: 7월 24
|  |  | 아이템 (회복) | 윤여민 | 상 | bar: 7월 19; 7월 23
|  |  | 마법 | 윤여민 | 하 | bar: 7월 24
74 |  |  | 소울 소지량 | 윤여민 | 상 | bar: 7월 23
75 |  |  | 버튼 툴팁 (보스방 입장 시, 화톳불 상호작용) | 윤여민 | 상 | bar: 7월 23 to 7월 24
76
77 |  | 메인메뉴 | 메인메뉴 - 시작 | 박원서 | 상 | bar: 7월 23
78 |  |  | 메인메뉴 - 설정 | 박원서 | 상 | bar: 7월 24
|  |  | 설정 - 감도 | 박원서 | 상 | bar: 7월 24
|  |  | 설정 - 밝기 | 박원서 | 상 | bar: 7월 24
|  |  | 설정 - 스켈일링 및 그래픽 조정 | 박원서 | 하
79 |  |  | 메인메뉴 - 나가기 | 박원서 | 상 | bar: 7월 23
80 |  |  | 로딩화면 | 박원서 | 상 | bar: 7월 23
81 |  |  | 유다희 | 박원서 | 상 | bar: 7월 23
82
|  | 관리자 | WBP 묶어서 GameMode에 보내줄 관리자 | 박원서 | 상 | bar: 7월 25
83 | Stuff Function Library | Math | NormalizedVector (Stuff) | 윤여민 | 상 | bar: 7월 22
84 |  |  | DoesPlayerLookAtMe (Stuff) | 박원서 | 상 | bar: 7월 22
85
86 | Interface | Character | HP (Boss, Player) | 박원서 | 상 | bar: 7월 25
87 |  | Stuff | Interact (Stuff) | 박원서 | 상 | bar: 7월 25
88 |  | Char, Stuff, UI | Init (Activate) | 박원서 | 상 | bar: 7월 24
89 |  |  | Deactivate | 박원서 | 상 | bar: 7월 24
90 |  | Character | HP (Boss, Player) | 윤여민 | 상 | bar: 7월 26
91 |  | Stuff | Interact (Stuff) | 윤여민 | 상 | bar: 7월 26
92 |  | Char, Stuff, UI | Init (Activate) | 윤여민 | 상 | bar: 7월 26
93 |  |  | Deactivate | 윤여민 | 상 | bar: 7월 26
94
95
|  | 메인메뉴 | Entry에서 회사명 표기 후 메인메뉴 | 박원서 | 상 | bar: 7월 29
|  |  | 메인메뉴 보스소울로 타이틀 바꾸기 | 박원서 | 상 | bar: 7월 29
|  |  | 메인메뉴 bgm | 박원서 | 상 | bar: 7월 29
|  |  | 시스템구현하기 | 박원서 | 상 | bar: 7월 29
|  |  | ㄴUI Design | 박원서 | 상 | bar: 7월 29
|  |  | ㄴ마우스 감도 조정하기 | 박원서 | 상 | bar: 7월 29
|  |  | ㄴ화면 밝기 조정하기 | 박원서 | 상 | bar: 7월 29
|  |  | ㄴ화면 스케일링 조정 | 박원서 | 중
|  |  | 메인메뉴 버튼 효과 | 박원서 | 중
|  |  | 메인메뉴 버튼 조작 방식 추가 | 박원서 | 하
|  | 로딩화면 | 로딩 이미지 (화톳불 불 재생) | 박원서 | 상
|  |  | 로딩 타이틀 텍스트 자연스럽게 구성 | 박원서 | 상
| 플레이어 | 인게임 | 인게임 시작 (페이드인) | 윤여민 | 하
|  |  | ㄴ일어나는 모션 함수 만들기 | 윤여민 | 상 | bar: 7월 30
|  |  | 플레이어 UI 폰트 | 윤여민 | 상 | bar: 7월 30
|  |  | 캐릭터 외형 에셋 확인 | 윤여민 | 상 | bar: 7월 30
|  |  | 플레이어 전체 조작 디테일 잡기 BlendSpace, Z Location | 윤여민 | 상
|  |  | ㄴ이동 (애니메이션, 사운드) | 윤여민 | 하
|  |  | ㄴ공격,연속공격 (애니메이션, 사운드, 검경로이펙트) | 윤여민 | 하
|  |  | ㄴ막기 (애니메이션, 사운드) | 윤여민 | 하
|  |  | ㄴ패링 (애니메이션, 사운드) | 윤여민 | 하
|  |  | ㄴ회피 (애니메이션, 사운드) | 윤여민 | 하
|  |  | ㄴ회복모션 (블랜드스페이스 사운드, 이펙트) | 윤여민 | 상
|  |  | 락온 자연스러운 무브먼트, 시전최대거리 조정 | 윤여민 | 상
|  |  | 자연스러운 피격 및 죽는 모션 (애니메이션, 넉백, 사운드) | 윤여민 | 중
|  |  | 인게임 bgm | 윤여민 | 상
|  | 상호작용 | 상호작용 팁 | 윤여민 | 하
|  |  | ㄴ폰트 | 윤여민 | 상
|  |  | ㄴ이미지 | 윤여민 | 하
|  |  | ㄴUI연출 (페이드인아웃) | 윤여민 | 하
|  |  | 화톳불 UI | 윤여민 | 하
|  |  | ㄴ화면 연출 (이펙트) | 윤여민 | 하
|  |  | ㄴ화톳불 UI 이미지 | 윤여민 | 하
|  |  | ㄴUI연출 (페이드인아웃) | 윤여민 | 하
|  |  | ㄴ버튼 이미지 | 윤여민 | 하
|  |  | ㄴ버튼 (효과, 사운드) | 윤여민 | 하
|  |  | ㄴ앉기 동작 (애니메이션) | 윤여민 | 하
|  |  | ㄴ일어나기 동작 (애니메이션, 사운드) | 윤여민 | 하
|  |  | 화톳불 (이펙트) | 윤여민 | 하
|  |  | ㄴ보스화톳불 점화 (애니메이션, (사운드, 화면연출)) | 윤여민 | 상
|  |  | ㄴ메인화면으로 페이드아웃 | 윤여민 | 하
안개
|  |  | ㄴ입장시 이동 (구현, 애니메이션, 사운드) | 윤여민 | 중
|  |  | ㄴ상호작용 팁 디버깅 | 윤여민 | 상
|  |  | ㄴ상호작용 팁 (이미지, 연출) | 윤여민 | 중
|  |  | ㄴ안개문 연출 | 박원서 | 중
|  | UI | 플레이어 UI도 전체 Image 다시 | 윤여민 | 하
|  |  | ㄴ체력바 이미지 | 윤여민 | 하
|  |  | ㄴ체력바 감소 효과 | 윤여민 | 하
|  |  | 보스 체력바 | 윤여민 | 하
|  |  | ㄴ폰트 | 윤여민 | 상 | bar: 7월 29
|  |  | ㄴ체력 이미지 | 윤여민 | 하
|  |  | ㄴ체력바 감소 효과 | 윤여민 | 하
|  |  | ㄴ보스 체력 출현 디버깅 | 윤여민 | 상 | bar: 7월 30
| 동기화 부분 | 많이 어색함 | 치명적인 일격 (애니메이션, 사운드) | 같이 | 상
|  | 게임성 | 패링 밸런스 | 같이 | 상
|  | 게임성 | 플레이어 체력, 보스체력, 아이템 회복량 밸런스 논의 | 같이 | 상
|  | 게임성 | 공격 딜레이 및 타격 시점 디테일 | 윤여민
|  | 게임성 | 무기데미지, 보스데미지 밸런스 논의 | 같이 | 상
|  | 보스 | 보스 전체 패턴 디테일 | 박원서 | 상 | bar: 7월 30 to 7월 31
|  |  | 대쉬 (사운드, 이펙트) | 박원서 | 상 | bar: 7월 30 to 7월 31
|  |  | 대쉬 공격 (사운드, 이펙트) | 박원서 | 상 | bar: 7월 30 to 7월 31
|  |  | 일반 공격 (사운드) | 박원서 | 상 | bar: 7월 30 to 7월 31
|  |  | 콤보 공격 (사운드) | 박원서 | 상 | bar: 7월 30 to 7월 31
|  |  | 특수 공격 (사운드, 이펙트) | 박원서 | 상 | bar: 7월 30 to 7월 31
|  |  | 보스 bgm | 박원서 | 상 | bar: 7월 30 to 7월 31
|  |  | 공격 딜레이 및 타격 시점 디테일 | 박원서 | 상 | bar: 7월 30 to 7월 31